## Tareas
ID de Tarea | Nombre de Fase | Nombre de Tarea | Estado personalizado | Sub-estado interno | Alcance | Prioridad | Propietario | Equipo asociado | Etiquetas | Descripcion del Tarea | Tipo de duracion | Duracion (estimada) | Fecha de inicio | Fecha de vencimiento | % completado | Tarea critica | Tipo de facturacion | Horas de trabajo | Predecesores | Sucesoras | Tipo de Modulo
F0.1 | F0 — Base / Infra | F0.1 — Front publico | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:superficie ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Landing, login, asociate (signup socios), legales, perfiles publicos de equipos, nomina por token Elementos del modulo: app/(public): page, login, asociate, terminos, privacidad, equipos, nomina Roles que lo usan: Visitante, Socio (signup), Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:superficie ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3 |  | Superficie
F0.2 | F0 — Base / Infra | F0.2 — Back Office | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:superficie ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Panel de administracion del club; contiene todos los modulos del sistema Elementos del modulo: app/admin/[tenant] Roles que lo usan: Admin, Staff, Cuerpo Tecnico, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:superficie ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion, Tenant routing / Multi-tenant Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3, F0.4 |  | Superficie
F0.3 | F0 — Base / Infra | F0.3 — Auth / Sesion | Abrir | revisar | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:revisar | DoD: Login, magic link, callback, manejo de sesion. PENDIENTE: SSO social (Google/Microsoft/Apple) - ver conectores F5 Elementos del modulo: middleware.ts, lib/supabase, app/api/auth/callback Roles que lo usan: Todos Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:revisar Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: revisar | horas |  |  |  | 80 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F0.1, F0.2, F0.4, F3.1, F5.6, F5.7, F5.9, F5.10, F5.11, F7.9 | Plataforma / Infra
F0.4 | F0 — Base / Infra | F0.4 — Tenant routing / Multi-tenant | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Resolucion de tenant + aislamiento RLS Elementos del modulo: middleware.ts, lib/tenant, tablas con RLS Roles que lo usan: Plataforma Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3 | F0.2 | Plataforma / Infra
F0.5 | F0 — Base / Infra | F0.5 — Layout / App Shell | Abrir | revisar | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar | DoD: Layout raiz, navegacion, sidebar universal (reorg pendiente) Elementos del modulo: app/layout.tsx, components/navigation, lib/navigation/sidebar-items.ts Roles que lo usan: Todos Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_infra ¦ fase:F0 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: revisar | horas |  |  |  | 80 | Si | Ninguno | 00:00 |  |  | Plataforma / Infra
F1.1 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.1 — PIM (Productos) | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Catalogo de productos y servicios del club (incluye talles como ATRIBUTO de indumentaria, no modulo) Elementos del modulo: productos, variantes, categorias, marcas, imagenes, listas de precios, atributos (ej. talles) Roles que lo usan: Admin, Tesoreria, Compras Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F1.2, F1.12, F1.14, F2.4, F2.12, F7.2, F8.6, F8.7 | Troncal
F1.2 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.2 — Finanzas (ERP) | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Contabilidad, cajas, plan de cuentas, conciliacion Elementos del modulo: cajas, movimientos_caja, plan_cuentas, cuentas_corrientes, cotizaciones, convenios_pago, conciliacion_bancaria, periodos_contables, centros_costo Roles que lo usan: Admin, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.1 | F1.9, F1.12, F1.13, F1.14, F2.4, F5.2, F5.3, F6.6, F7.1, F7.2, F7.8, F10.4 | Troncal
F1.3 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.3 — Comunicaciones | Abrir | en desarrollo | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo | DoD: Motor de plantillas y envios (mock-first) Elementos del modulo: com_plantillas, com_envios, com_mensajes, com_jobs_log Roles que lo usan: Admin, Secretaria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: en desarrollo | horas |  |  |  | 50 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 | F5.1, F5.4, F7.5, F10.6, F10.7 | Troncal
F1.4 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.4 — Eventos & Calendario | Abrir | en qa | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:en_qa | DoD: Eventos, calendario, invitados, control de acceso Elementos del modulo: eventos, evento_invitados, evento_asistencias, evento_acceso_registro Roles que lo usan: Admin, Cuerpo Tecnico, Secretaria, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:en_qa Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Notificaciones / Auditoria Estado actual: en qa | horas |  |  |  | 90 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F1.5 | F2.2, F2.14, F2.15, F2.19, F2.20, F3.1, F5.6, F5.7, F5.8, F7.5, F7.6, F7.9, F10.2, F10.3 | Troncal
F1.5 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.5 — Notificaciones / Auditoria | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Notificaciones in-app + audit log inmutable Elementos del modulo: notificaciones, audit_log Roles que lo usan: Todos Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F1.4, F7.9 | Troncal
F1.6 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.6 — Atributos Custom | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Motor de campos y permisos dinamicos por tenant Elementos del modulo: atributos_custom_definicion, atributos_custom_valores, vinculos_cross Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F5.5 | Troncal
F1.7 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.7 — Proyectos & Tareas | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Gestion de proyectos internos del club Elementos del modulo: proyectos, proyecto_tareas, proyecto_miembros, proyecto_comentarios Roles que lo usan: Admin, Staff Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Troncal
F1.8 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Padron del club, entidades, padrones e importadores Elementos del modulo: personas, entidades, padrones, vinculos_cross Roles que lo usan: Admin, Secretaria/Padron Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F1.3, F1.7, F1.9, F1.10, F1.11, F1.12, F2.1, F2.6, F2.7, F2.9, F2.10, F2.13, F2.24, F6.4, F7.3, F7.4, F7.5, F7.7, F7.8, F10.1, F10.3 | Troncal
F1.9 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.9 — Cobranza recurrente | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Cuotas, emisiones masivas y suscripciones Elementos del modulo: cuotas, emisiones, suscripciones, fn_cobrar_cuota, fn_emitir_cuotas_masivas Roles que lo usan: Admin, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Finanzas (ERP), CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.2, F1.8 | F2.10, F3.1, F5.2, F7.1, F7.2, F10.4 | Troncal
F1.10 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.10 — RRHH | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: ERP+CRM: contratos y liquidaciones de empleados Elementos del modulo: rrhh_contratos, rrhh_liquidaciones Roles que lo usan: Admin, RRHH Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 | F6.6 | Troncal
F1.11 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.11 — Nominas externas | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: ERP+CRM: padrones externos (federaciones, terceros) Elementos del modulo: nominas_externas, nomina_externa_items Roles que lo usan: Secretaria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Troncal
F1.12 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.12 — Proveedores (modelo de datos) | Abrir | QA humano | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:QA_humano | DoD: Modelo ya construido como TIPO DE ENTIDAD + ROL en catalogos: entidades.tipo='proveedor', tabla producto_proveedor M:N con RLS, cuentas_corrientes.tipo='proveedor', trigger saldo. Falta validacion humana Elementos del modulo: entidades.tipo, catalogo_roles, producto_proveedor, cuentas_corrientes (tipo=proveedor), trigger saldo Roles que lo usan: Compras, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), PIM (Productos), Finanzas (ERP) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8, F1.1, F1.2 | F1.13 | Troncal
F1.13 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.13 — Proveedores (UI gestor MVP) | Abrir | analizado | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: UI dedicada de gestion: listar proveedores, alta/edicion/baja, ficha con cuenta corriente, historial de compras, productos asociados. Integracion formal con plan de cuentas y emision de facturas Elementos del modulo: ui /admin/[tenant]/proveedores, hooks, server actions Roles que lo usan: Compras, Tesoreria, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Proveedores (modelo de datos), Finanzas (ERP) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.12, F1.2 | F1.14, F6.1 | Troncal
F1.14 | F1 — Troncal nucleo ERP+CRM | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion) | Abrir | analizado | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Ciclo basico de compras: solicitud -> orden de compra -> recepcion simple -> registro de factura. Sin workflows complejos, sin aprobaciones multinivel Elementos del modulo: compras_solicitudes, ordenes_compra, oc_items, recepciones (basico) Roles que lo usan: Compras, Tesoreria, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F1 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Proveedores (UI gestor MVP), PIM (Productos), Finanzas (ERP) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.13, F1.1, F1.2 | F2.12, F6.2 | Troncal
F2.1 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.1 — Salud (datos medicos) | Abrir | en desarrollo | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo | DoD: Cross-vertical CRM: ficha medica, obra social, contactos de emergencia, autorizaciones. Aplica a otros rubros; a futuro vinculable a apps de salud externas Elementos del modulo: personas_datos_medicos, personas_obra_social, personas_contactos_emergencia, personas_autorizaciones, personas_documentos_medicos Roles que lo usan: Medico, Admin, RRHH Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: en desarrollo | horas |  |  |  | 50 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 | F2.21 | Modulo cross-vertical
F2.2 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.2 — Asistencias | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Registro de asistencia a eventos Elementos del modulo: evento_asistencias Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4 |  | Modulo cross-vertical
F2.3 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.3 — Reservas | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Reserva de canchas y espacios Elementos del modulo: reservas_canchas Roles que lo usan: Admin, Recepcion, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Espacios Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.8 | F7.1 | Modulo cross-vertical
F2.4 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.4 — Concesiones | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Concesionarios y puntos de venta Elementos del modulo: concesionarios, concesion_puntos_venta, concesion_productos, concesion_ventas, concesion_canones Roles que lo usan: Admin, Concesionario Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos), Finanzas (ERP) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.1, F1.2 | F8.6, F8.7 | Modulo cross-vertical
F2.5 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.5 — Utileria | Abrir | revisar | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar | DoD: Inventario asignable (kits, solicitudes) Elementos del modulo: utileria_items, utileria_solicitudes, utileria_kits, utileria_cargos_reposicion Roles que lo usan: Utilero, Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos Estado actual: revisar | horas |  |  |  | 80 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13 |  | Modulo cross-vertical
F2.6 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.6 — Acceso al club | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Control de acceso y credenciales Elementos del modulo: acceso_logs, personas_credenciales_acceso Roles que lo usan: Recepcion, Seguridad, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Modulo cross-vertical
F2.7 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.7 — Pre-inscripciones | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Captura de leads e inscripcion Elementos del modulo: pre_inscripciones Roles que lo usan: Secretaria, Marketing Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Modulo cross-vertical
F2.8 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.8 — Espacios | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Espacios fisicos del predio Elementos del modulo: espacios Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: - Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 |  | F2.3, F2.23, F7.1, F7.6 | Modulo cross-vertical
F2.9 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.9 — Solicitudes | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Bandeja de solicitudes de servicios Elementos del modulo: solicitudes Roles que lo usan: Socio, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Modulo cross-vertical
F2.10 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.10 — Membresias | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Suscripciones de membresia Elementos del modulo: suscripciones, v_resumen_membresias, v_socios_activos Roles que lo usan: Admin, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Cobranza recurrente Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8, F1.9 | F2.11, F3.1, F7.3, F7.4, F7.6, F7.7, F7.9 | Modulo cross-vertical
F2.11 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.11 — Socios | Abrir | revisar | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar | DoD: Huerfano: se convierte en suscripciones_membresia Elementos del modulo: suscripciones (compartida) Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar Tiempo estimado: - Dependencias: Membresias Estado actual: revisar | horas |  |  |  | 80 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.10 |  | Modulo cross-vertical
F2.12 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.12 — Stock e Inventario MVP | Abrir | analizado | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Stock por sede, movimientos manuales, alertas de minimo, ajustes basicos. Lo basico para habilitar tienda y compras Elementos del modulo: stock_por_sede, movimientos_stock, ajustes_stock, minimos_stock Roles que lo usan: Admin, Compras, Tienda Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F2 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos), Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.1, F1.14 | F6.3, F7.2 | Modulo cross-vertical
F2.13 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.13 — Equipos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Equipos, categorias, plantel y cuerpo tecnico Elementos del modulo: equipos, categorias_equipo, personas_equipos, equipos_competencias, v_cuerpo_tecnico Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 | F1.4, F2.5, F2.14, F2.15, F2.16, F2.17, F2.18, F2.19, F2.20, F2.21, F2.22, F2.25, F2.26, F10.2, F10.3 | Vertical CCBP
F2.14 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.14 — Entrenamientos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Planes de entrenamiento y bloques Elementos del modulo: entrenamiento_planes, entrenamiento_plan_bloques Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Eventos & Calendario Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F1.4 |  | Vertical CCBP
F2.15 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.15 — Amistosos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Partidos amistosos Elementos del modulo: eventos + partidos_detalle Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Eventos & Calendario, Partidos Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F1.4, F2.19 |  | Vertical CCBP
F2.16 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.16 — Tactica | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Esquemas tacticos y posiciones Elementos del modulo: esquemas_tacticos, esquema_posiciones Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13 | F10.2 | Vertical CCBP
F2.17 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.17 — Competencias | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Competencias y ligas Elementos del modulo: namespace compartido con torneos Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13 | F2.18, F10.3 | Vertical CCBP
F2.18 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.18 — Torneos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Torneos, categorias y fixture Elementos del modulo: torneos, torneo_categorias, torneo_equipos, torneo_partidos_eventos Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Competencias Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F2.17 | F10.3 | Vertical CCBP
F2.19 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.19 — Partidos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Detalle de partidos y stats de jugador Elementos del modulo: partidos_detalle, partido_stats_jugador Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Eventos & Calendario Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F1.4 | F2.15, F2.25 | Vertical CCBP
F2.20 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.20 — Planificadores | Abrir | en qa | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_qa | DoD: Planificador semanal y mensual Elementos del modulo: eventos + calendario Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_qa Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Equipos Estado actual: en qa | horas |  |  |  | 90 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4, F2.13 |  | Vertical CCBP
F2.21 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.21 — Lesiones | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Vertical CCBP: lesiones y seguimiento, indicador LESIONADO Elementos del modulo: personas_lesiones, tipos_lesion, v_personas_lesionadas_activas Roles que lo usan: Medico, Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Salud (datos medicos), Equipos Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.1, F2.13 |  | Vertical CCBP
F2.22 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.22 — Scouting | Abrir | en desarrollo | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo | DoD: Fichas de scouting (tabla sin UI) Elementos del modulo: scouting_fichas Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Scout Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:en_desarrollo Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos Estado actual: en desarrollo | horas |  |  |  | 50 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13 |  | Vertical CCBP
F2.23 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.23 — Diagramacion club | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Mapa del predio y sedes Elementos del modulo: diagramacion_club, espacios, sedes Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Espacios Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.8 |  | Vertical CCBP
F2.24 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.24 — Historial deportivo | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Trayectoria y logros del jugador Elementos del modulo: persona_logros, persona_trayectoria_clubes Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Vertical CCBP
F2.25 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.25 — Reportes deportivos | Abrir | QA humano | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano | DoD: Vistas read-only de stats y comparativas Elementos del modulo: v_comparativa_equipos, v_performance_jugadores, v_stats_equipo Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:QA_humano Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos, Partidos Estado actual: QA humano | horas |  |  |  | 95 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13, F2.19 |  | Vertical CCBP
F2.26 | F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo) | F2.26 — Disciplinas | Abrir | revisar | Total | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar | DoD: Multideporte (solo Futbol activo) Elementos del modulo: personas_disciplinas, catalogo_disciplinas Roles que lo usan: Admin, Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F2 ¦ alcance:total ¦ estado:revisar Tiempo estimado: - Dependencias: Equipos Estado actual: revisar | horas |  |  |  | 80 | Si | Ninguno | 00:00 | F2.13 | F10.3 | Vertical CCBP
F3.1 | F3 — Portal Cliente (front del socio) | F3.1 — Portal Cliente | Abrir | analizado | MVP base | Alto | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:superficie ¦ fase:F3 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Front del socio mobile-first (futuro) Elementos del modulo: layout PC, login socio, dashboard, perfil+dependientes, inscripcion eventos, notificaciones, pago cuotas Roles que lo usan: Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:superficie ¦ fase:F3 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Membresias, Cobranza recurrente, Auth / Sesion Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4, F2.10, F1.9, F0.3 | F7.9 | Superficie
F5.1 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.1 — Resend (email) | Abrir | suspendido momentaneamente | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente | DoD: Conector core: email transaccional (hoy mock activo) Elementos del modulo: adapter Resend Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente Tiempo estimado: - Dependencias: Comunicaciones Estado actual: suspendido momentaneamente | horas |  |  |  | 0 | No | Ninguno | 00:00 | F1.3 |  | Conector
F5.2 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.2 — MercadoPago | Abrir | suspendido momentaneamente | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente | DoD: Conector core: cobros y pagos online (hoy mock activo) Elementos del modulo: adapter MercadoPago Roles que lo usan: Admin, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente Tiempo estimado: - Dependencias: Finanzas (ERP), Cobranza recurrente Estado actual: suspendido momentaneamente | horas |  |  |  | 0 | No | Ninguno | 00:00 | F1.2, F1.9 |  | Conector
F5.3 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.3 — AFIP | Abrir | diseno sin codigo | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo | DoD: Conector core: facturacion fiscal (CUIT emitido) Elementos del modulo: adapter AFIP Roles que lo usan: Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo Tiempo estimado: - Dependencias: Finanzas (ERP) Estado actual: diseno sin codigo | horas |  |  |  | 30 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.2 |  | Conector
F5.4 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.4 — WhatsApp | Abrir | suspendido momentaneamente | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente | DoD: Conector core: mensajeria (hoy mock activo) Elementos del modulo: adapter WhatsApp Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:suspendido_momentaneamente Tiempo estimado: - Dependencias: Comunicaciones Estado actual: suspendido momentaneamente | horas |  |  |  | 0 | No | Ninguno | 00:00 | F1.3 |  | Conector
F5.5 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.5 — Cloudflare R2 | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector core: storage real de archivos/documentos Elementos del modulo: adapter R2 Roles que lo usan: Admin, Plataforma Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Atributos Custom Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.6 | F6.4, F10.5 | Conector
F5.6 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.6 — Google Calendar (sync) | Abrir | diseno sin codigo | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo | DoD: Conector calendario: sync bidireccional con Google Calendar del socio/staff. Stubs listos en evento_invitados Elementos del modulo: columnas sync en evento_invitados, oauth google Roles que lo usan: Admin, Cuerpo Tecnico, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Auth / Sesion Estado actual: diseno sin codigo | horas |  |  |  | 30 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4, F0.3 |  | Conector
F5.7 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.7 — Microsoft Outlook Calendar (sync) | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector calendario: sync bidireccional con Outlook/Microsoft 365 del socio/staff Elementos del modulo: adapter Microsoft Graph Calendar Roles que lo usan: Admin, Cuerpo Tecnico, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Auth / Sesion Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4, F0.3 |  | Conector
F5.8 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.8 — iCloud / CalDAV (sync) | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector calendario: sync via CalDAV (estandar abierto que cubre Apple Calendar). NOTA: iCloud no tiene API REST publica, solo CalDAV Elementos del modulo: adapter CalDAV Roles que lo usan: Admin, Cuerpo Tecnico, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F1.4 |  | Conector
F5.9 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.9 — Login con Google (Sign-In) | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector login social: SSO via Google OAuth. Permite signup/login de socios y staff con cuenta Google Elementos del modulo: supabase auth provider google Roles que lo usan: Visitante, Socio, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3 |  | Conector
F5.10 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.10 — Login con Microsoft (Sign-In) | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector login social: SSO via Microsoft OAuth (cuentas personales + Microsoft 365) Elementos del modulo: supabase auth provider azure Roles que lo usan: Visitante, Socio, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3 |  | Conector
F5.11 | F5 — Switch a produccion (conectores reales) | F5.11 — Login con Apple (Sign-In) | Abrir | analizado | Total | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector login social: Sign in with Apple (obligatorio si despues hay app iOS nativa) Elementos del modulo: supabase auth provider apple Roles que lo usan: Visitante, Socio, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F5 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Auth / Sesion Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | Si | Ninguno | 00:00 | F0.3 | F7.9 | Conector
F6.1 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.1 — Proveedores (mejoras) | Abrir | analizado | Mejoras | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado | DoD: Ratings, performance, alertas de vencimientos, multi-moneda avanzada, workflows de aprobacion Elementos del modulo: extensiones Roles que lo usan: Compras Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Mejoras Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Proveedores (UI gestor MVP) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.13 |  | Troncal
F6.2 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.2 — Compras (mejoras) | Abrir | analizado | Mejoras | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado | DoD: Aprobacion multinivel, OC recurrentes, factura digital, integracion AFIP avanzada, presupuestos, comparativas de cotizaciones Elementos del modulo: extensiones Roles que lo usan: Compras, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Mejoras Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.14 |  | Troncal
F6.3 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.3 — Stock e Inventario (mejoras) | Abrir | analizado | Mejoras | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado | DoD: Transferencias multi-sede automaticas, lotes y vencimientos, valoracion FIFO/LIFO, conteos ciclicos, reportes avanzados Elementos del modulo: transferencias_stock_auto, lotes_stock, valoracion_stock, conteos Roles que lo usan: Admin, Compras Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Mejoras Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F6 ¦ alcance:mejoras ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Stock e Inventario MVP Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F2.12 |  | Modulo cross-vertical
F6.4 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.4 — Documentos / Drive del club | Abrir | analizado | MVP base | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Gestor documental: contratos, autorizaciones firmadas, actas, estatutos, certificados, documentos medicos escaneados. Versionado, permisos, busqueda, firma digital futura. Entregable en dos etapas: MVP listado+upload, Mejoras versionado+firma Elementos del modulo: documentos, document_versions, document_permissions, firma_digital Roles que lo usan: Admin, Secretaria, Tesoreria, Legales Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Cloudflare R2 Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F5.5 | F10.5 | Troncal
F6.5 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.5 — BI ejecutivo / Dashboard Director | Abrir | analizado | MVP base | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: KPIs financieros, churn socios, LTV, ingresos por categoria, alertas. Entregable en dos etapas: MVP 6 widgets clave, Mejoras dashboards custom Elementos del modulo: bi_kpis, bi_dashboards, bi_widgets, vistas materializadas Roles que lo usan: Admin, Director, CD Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Todos los modulos transaccionales Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 |  |  | Troncal
F6.6 | F6 — Premium ERP (ciclo completo) | F6.6 — Rendicion de gastos / Anticipos | Abrir | analizado | MVP base | Medio | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Flujo de gastos del staff: anticipos, rendicion con tickets, aprobacion, reintegro. Extension de Finanzas Elementos del modulo: anticipos, rendiciones, rendicion_items, aprobaciones_gasto Roles que lo usan: Staff, RRHH, Tesoreria, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F6 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Finanzas (ERP), RRHH Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.2, F1.10 |  | Troncal
F7.1 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.1 — Salones / Alquiler eventos sociales | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Alquiler del salon principal para casamientos, fiestas, eventos corporativos. Flujo: presupuesto -> contrato -> catering -> garantia -> cierre. Revenue stream propio Elementos del modulo: salon_reservas, salon_presupuestos, salon_contratos, salon_servicios, salon_pagos Roles que lo usan: Admin, Comercial, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Espacios, Reservas, Finanzas (ERP), Cobranza recurrente Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F2.8, F2.3, F1.2, F1.9 |  | Modulo cross-vertical
F7.2 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.2 — Tienda propia / Merchandising | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Venta de indumentaria oficial y merchandising al socio (distinto de Concesiones que es para terceros) Elementos del modulo: tienda_productos, tienda_ventas, tienda_carrito, tienda_pagos Roles que lo usan: Admin, Tienda, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos), Stock e Inventario MVP, Finanzas (ERP), Cobranza recurrente Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.1, F2.12, F1.2, F1.9 |  | Modulo cross-vertical
F7.3 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.3 — Asambleas / Votaciones | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Asambleas de socios, padron electoral habilitado, votaciones online/presencial, escrutinio, actas. Aplica a cualquier asociacion civil Elementos del modulo: asambleas, asamblea_orden_dia, padron_electoral, votos, actas Roles que lo usan: Admin, CD, Socio, Secretaria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Membresias Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F2.10 |  | Modulo cross-vertical
F7.4 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.4 — Convenios y beneficios al socio | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Convenios con comercios, otros clubes, gimnasios. Beneficios y descuentos al socio. Catalogo de beneficios Elementos del modulo: convenios, beneficios, beneficios_canje, partners_comerciales Roles que lo usan: Admin, Marketing, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Membresias Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F2.10 | F7.7 | Modulo cross-vertical
F7.5 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.5 — Encuestas / NPS | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Encuestas al socio post-evento, NPS recurrente, satisfaccion, feedback continuo Elementos del modulo: encuestas, encuesta_preguntas, encuesta_respuestas, nps_resultados Roles que lo usan: Admin, Marketing, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Eventos & Calendario, Comunicaciones Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F1.4, F1.3 |  | Modulo cross-vertical
F7.6 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.6 — Clases con cupo + Waitlist | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Patron gym/wellness: clases recurrentes con cupo, lista de espera, cancelaciones, suscripcion (yoga, pilates, funcional, danza) Elementos del modulo: clases, clase_horarios, clase_cupos, clase_inscripciones, clase_waitlist Roles que lo usan: Instructor, Recepcion, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Espacios, Membresias Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.4, F2.8, F2.10 |  | Modulo cross-vertical
F7.7 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.7 — Loyalty / Referidos | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Programa de puntos, niveles, referidos con beneficio. Gamificacion del uso del club Elementos del modulo: loyalty_puntos, loyalty_niveles, referidos, beneficios_loyalty, transacciones_puntos Roles que lo usan: Admin, Marketing, Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:cross_vertical ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Membresias, Convenios y beneficios al socio Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F2.10, F7.4 |  | Modulo cross-vertical
F7.8 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.8 — Patrocinadores / Sponsorships | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: Gestion de sponsors: contratos, contraprestaciones (camiseta, cartel, web), valuacion de exposicion, vencimientos Elementos del modulo: sponsors, sponsor_contratos, sponsor_contraprestaciones, sponsor_valuaciones Roles que lo usan: Admin, Marketing, Comercial Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Finanzas (ERP) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F1.2 |  | Vertical CCBP
F7.9 | F7 — Premium Socio (engagement y revenue) | F7.9 — App movil nativa | Abrir | analizado | MVP base | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:superficie ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado | DoD: App nativa iOS/Android del socio. Push notifications, QR credencial offline, geofencing Elementos del modulo: iOS app, Android app, push service, mobile API Roles que lo usan: Socio Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: MVP base Etiquetas: tipo:superficie ¦ fase:F7 ¦ alcance:mvp_base ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Portal Cliente, Auth / Sesion, Login con Apple (Sign-In), Eventos & Calendario, Membresias, Notificaciones / Auditoria Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F3.1, F0.3, F5.11, F1.4, F2.10, F1.5 |  | Superficie
F8.1 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.1 — Vertical Arquitectura | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Vertical nueva PRIORIDAD 1 Elementos del modulo: preset de modulos + atributos por subtipo Roles que lo usan: Admin (estudio arquitectura) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 |  |  | Plataforma / Futuro
F8.2 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.2 — Vertical Retail | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Vertical nueva PRIORIDAD 2 Elementos del modulo: preset de modulos + atributos por subtipo Roles que lo usan: Admin (retail) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo, Tiendanube, Shopify Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F8.6, F8.7 |  | Plataforma / Futuro
F8.3 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.3 — Vertical Country | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Vertical nueva PRIORIDAD 3 Elementos del modulo: preset de modulos + atributos por subtipo Roles que lo usan: Admin (country/barrio) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 |  |  | Plataforma / Futuro
F8.4 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.4 — Vertical Abogacia | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Vertical nueva PRIORIDAD 4 Elementos del modulo: preset de modulos + atributos por subtipo Roles que lo usan: Admin (estudio juridico) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 |  |  | Plataforma / Futuro
F8.5 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.5 — Vertical Publicidad | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Vertical nueva PRIORIDAD 5 Elementos del modulo: preset de modulos + atributos por subtipo Roles que lo usan: Admin (agencia) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 |  |  | Plataforma / Futuro
F8.6 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.6 — Tiendanube | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector ecommerce: acompana vertical Retail Elementos del modulo: adapter Tiendanube Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos), Concesiones Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.1, F2.4 | F8.2 | Conector
F8.7 | F8 — Verticales nuevas (otros rubros) | F8.7 — Shopify | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Conector ecommerce: acompana vertical Retail Elementos del modulo: adapter Shopify Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F8 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: PIM (Productos), Concesiones Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.1, F2.4 | F8.2 | Conector
F9.1 | F9 — IA y Plataforma SaaS | F9.1 — IA embebida | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F9 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Asistente IA, resumen ejecutivo, acciones por voz Elementos del modulo: system prompts, RAG Roles que lo usan: Admin, Staff Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F9 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Plataforma SaaS Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F9.2 |  | Plataforma / Futuro
F9.2 | F9 — IA y Plataforma SaaS | F9.2 — Plataforma SaaS | Abrir | diseno sin codigo | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F9 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo | DoD: Marketplace de modulos, White-label, API REST publica, Webhooks, Agent Connector Elementos del modulo: capa de plataforma Roles que lo usan: SCL (operador) Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:plataforma_futuro ¦ fase:F9 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo Tiempo estimado: - Dependencias: Troncal completo Estado actual: diseno sin codigo | horas |  |  |  | 30 | No | Ninguno | 00:00 |  | F9.1 | Plataforma / Futuro
F10.1 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.1 — Consolidador de Padrones | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:troncal ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Troncal ERP+CRM: consolida N padrones de N tipos (personas, entidades, proveedores) para todo el sistema Elementos del modulo: padron_consolidacion (futuro) Roles que lo usan: Admin, Secretaria/Padron Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:troncal ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones) Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8 |  | Troncal
F10.2 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.2 — Planificador de Partido | Abrir | diseno sin codigo | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo | DoD: Futuro: convocatoria, vinculo Tactica/Partidos Elementos del modulo: eventos + equipo_id (gancho de datos) Roles que lo usan: Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:diseno_sin_codigo Tiempo estimado: - Dependencias: Eventos & Calendario, Equipos, Tactica Estado actual: diseno sin codigo | horas |  |  |  | 30 | No | Ninguno | 00:00 | F1.4, F2.13, F2.16 |  | Vertical CCBP
F10.3 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.3 — Federaciones | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Une federacion con entidades, personas, equipos, categorias, disciplinas, torneos/competencias y eventos especificos Elementos del modulo: entidad_federacion + vinculos federacion-equipo/categoria + eventos federacion Roles que lo usan: Admin, Secretaria, Cuerpo Tecnico Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:vertical_ccbp ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: CRM (Personas/Entidades/Padrones), Equipos, Disciplinas, Competencias, Torneos, Eventos & Calendario Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.8, F2.13, F2.26, F2.17, F2.18, F1.4 |  | Vertical CCBP
F10.4 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.4 — Stripe | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Pagos internacionales (post MercadoPago) Elementos del modulo: adapter Stripe Roles que lo usan: Admin, Tesoreria Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Finanzas (ERP), Cobranza recurrente Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.2, F1.9 |  | Conector
F10.5 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.5 — Google Document AI | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Parsing de documentos Elementos del modulo: adapter Document AI Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Documentos / Drive del club, Cloudflare R2 Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F6.4, F5.5 |  | Conector
F10.6 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.6 — Brevo | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Email marketing / campanas (alternativa) Elementos del modulo: adapter Brevo Roles que lo usan: Marketing, Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Comunicaciones Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.3 |  | Conector
F10.7 | F10 — Backlog futuro / sin priorizar | F10.7 — Telegram | Abrir | analizado | Total | Bajo | Yair Levy Wald | No asociado | tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado | DoD: Mensajeria alternativa Elementos del modulo: adapter Telegram Roles que lo usan: Admin Owner de ejecucion: Yair (decision/QA humano) + Claude Opus (especificacion) + Claude Code (desarrollo) Alcance de entrega: Total Etiquetas: tipo:conector ¦ fase:F10 ¦ alcance:total ¦ estado:analizado Tiempo estimado: - Dependencias: Comunicaciones Estado actual: analizado | horas |  |  |  | 10 | No | Ninguno | 00:00 | F1.3 |  | Conector

## Dependencias
ID Predecesora | Nombre Predecesora | Tipo de dependencia | Retraso | Link Type | ID Sucesora | Nombre Sucesora
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F0.1 | F0.1 — Front publico
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F0.2 | F0.2 — Back Office
F0.4 | F0.4 — Tenant routing / Multi-tenant | Finish to Start | 0 | FS | F0.2 | F0.2 — Back Office
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F0.4 | F0.4 — Tenant routing / Multi-tenant
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP)
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.3 | F1.3 — Comunicaciones
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario
F1.5 | F1.5 — Notificaciones / Auditoria | Finish to Start | 0 | FS | F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.7 | F1.7 — Proyectos & Tareas
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.10 | F1.10 — RRHH
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.11 | F1.11 — Nominas externas
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F1.12 | F1.12 — Proveedores (modelo de datos)
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F1.12 | F1.12 — Proveedores (modelo de datos)
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F1.12 | F1.12 — Proveedores (modelo de datos)
F1.12 | F1.12 — Proveedores (modelo de datos) | Finish to Start | 0 | FS | F1.13 | F1.13 — Proveedores (UI gestor MVP)
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F1.13 | F1.13 — Proveedores (UI gestor MVP)
F1.13 | F1.13 — Proveedores (UI gestor MVP) | Finish to Start | 0 | FS | F1.14 | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion)
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F1.14 | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion)
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F1.14 | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion)
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.1 | F2.1 — Salud (datos medicos)
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F2.2 | F2.2 — Asistencias
F2.8 | F2.8 — Espacios | Finish to Start | 0 | FS | F2.3 | F2.3 — Reservas
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F2.4 | F2.4 — Concesiones
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F2.4 | F2.4 — Concesiones
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.5 | F2.5 — Utileria
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.6 | F2.6 — Acceso al club
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.7 | F2.7 — Pre-inscripciones
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.9 | F2.9 — Solicitudes
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.10 | F2.10 — Membresias
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F2.10 | F2.10 — Membresias
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F2.11 | F2.11 — Socios
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F2.12 | F2.12 — Stock e Inventario MVP
F1.14 | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion) | Finish to Start | 0 | FS | F2.12 | F2.12 — Stock e Inventario MVP
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.13 | F2.13 — Equipos
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.14 | F2.14 — Entrenamientos
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F2.14 | F2.14 — Entrenamientos
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.15 | F2.15 — Amistosos
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F2.15 | F2.15 — Amistosos
F2.19 | F2.19 — Partidos | Finish to Start | 0 | FS | F2.15 | F2.15 — Amistosos
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.16 | F2.16 — Tactica
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.17 | F2.17 — Competencias
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.18 | F2.18 — Torneos
F2.17 | F2.17 — Competencias | Finish to Start | 0 | FS | F2.18 | F2.18 — Torneos
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.19 | F2.19 — Partidos
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F2.19 | F2.19 — Partidos
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F2.20 | F2.20 — Planificadores
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.20 | F2.20 — Planificadores
F2.1 | F2.1 — Salud (datos medicos) | Finish to Start | 0 | FS | F2.21 | F2.21 — Lesiones
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.21 | F2.21 — Lesiones
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.22 | F2.22 — Scouting
F2.8 | F2.8 — Espacios | Finish to Start | 0 | FS | F2.23 | F2.23 — Diagramacion club
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F2.24 | F2.24 — Historial deportivo
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.25 | F2.25 — Reportes deportivos
F2.19 | F2.19 — Partidos | Finish to Start | 0 | FS | F2.25 | F2.25 — Reportes deportivos
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F2.26 | F2.26 — Disciplinas
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F3.1 | F3.1 — Portal Cliente
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F3.1 | F3.1 — Portal Cliente
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F3.1 | F3.1 — Portal Cliente
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F3.1 | F3.1 — Portal Cliente
F1.3 | F1.3 — Comunicaciones | Finish to Start | 0 | FS | F5.1 | F5.1 — Resend (email)
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F5.2 | F5.2 — MercadoPago
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F5.2 | F5.2 — MercadoPago
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F5.3 | F5.3 — AFIP
F1.3 | F1.3 — Comunicaciones | Finish to Start | 0 | FS | F5.4 | F5.4 — WhatsApp
F1.6 | F1.6 — Atributos Custom | Finish to Start | 0 | FS | F5.5 | F5.5 — Cloudflare R2
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F5.6 | F5.6 — Google Calendar (sync)
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F5.6 | F5.6 — Google Calendar (sync)
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F5.7 | F5.7 — Microsoft Outlook Calendar (sync)
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F5.7 | F5.7 — Microsoft Outlook Calendar (sync)
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F5.8 | F5.8 — iCloud / CalDAV (sync)
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F5.9 | F5.9 — Login con Google (Sign-In)
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F5.10 | F5.10 — Login con Microsoft (Sign-In)
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F5.11 | F5.11 — Login con Apple (Sign-In)
F1.13 | F1.13 — Proveedores (UI gestor MVP) | Finish to Start | 0 | FS | F6.1 | F6.1 — Proveedores (mejoras)
F1.14 | F1.14 — Compras MVP (solicitud -> OC -> recepcion) | Finish to Start | 0 | FS | F6.2 | F6.2 — Compras (mejoras)
F2.12 | F2.12 — Stock e Inventario MVP | Finish to Start | 0 | FS | F6.3 | F6.3 — Stock e Inventario (mejoras)
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F6.4 | F6.4 — Documentos / Drive del club
F5.5 | F5.5 — Cloudflare R2 | Finish to Start | 0 | FS | F6.4 | F6.4 — Documentos / Drive del club
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F6.6 | F6.6 — Rendicion de gastos / Anticipos
F1.10 | F1.10 — RRHH | Finish to Start | 0 | FS | F6.6 | F6.6 — Rendicion de gastos / Anticipos
F2.8 | F2.8 — Espacios | Finish to Start | 0 | FS | F7.1 | F7.1 — Salones / Alquiler eventos sociales
F2.3 | F2.3 — Reservas | Finish to Start | 0 | FS | F7.1 | F7.1 — Salones / Alquiler eventos sociales
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F7.1 | F7.1 — Salones / Alquiler eventos sociales
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F7.1 | F7.1 — Salones / Alquiler eventos sociales
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F7.2 | F7.2 — Tienda propia / Merchandising
F2.12 | F2.12 — Stock e Inventario MVP | Finish to Start | 0 | FS | F7.2 | F7.2 — Tienda propia / Merchandising
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F7.2 | F7.2 — Tienda propia / Merchandising
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F7.2 | F7.2 — Tienda propia / Merchandising
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F7.3 | F7.3 — Asambleas / Votaciones
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F7.3 | F7.3 — Asambleas / Votaciones
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F7.4 | F7.4 — Convenios y beneficios al socio
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F7.4 | F7.4 — Convenios y beneficios al socio
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F7.5 | F7.5 — Encuestas / NPS
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F7.5 | F7.5 — Encuestas / NPS
F1.3 | F1.3 — Comunicaciones | Finish to Start | 0 | FS | F7.5 | F7.5 — Encuestas / NPS
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F7.6 | F7.6 — Clases con cupo + Waitlist
F2.8 | F2.8 — Espacios | Finish to Start | 0 | FS | F7.6 | F7.6 — Clases con cupo + Waitlist
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F7.6 | F7.6 — Clases con cupo + Waitlist
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F7.7 | F7.7 — Loyalty / Referidos
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F7.7 | F7.7 — Loyalty / Referidos
F7.4 | F7.4 — Convenios y beneficios al socio | Finish to Start | 0 | FS | F7.7 | F7.7 — Loyalty / Referidos
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F7.8 | F7.8 — Patrocinadores / Sponsorships
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F7.8 | F7.8 — Patrocinadores / Sponsorships
F3.1 | F3.1 — Portal Cliente | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F0.3 | F0.3 — Auth / Sesion | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F5.11 | F5.11 — Login con Apple (Sign-In) | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F2.10 | F2.10 — Membresias | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F1.5 | F1.5 — Notificaciones / Auditoria | Finish to Start | 0 | FS | F7.9 | F7.9 — App movil nativa
F8.6 | F8.6 — Tiendanube | Finish to Start | 0 | FS | F8.2 | F8.2 — Vertical Retail
F8.7 | F8.7 — Shopify | Finish to Start | 0 | FS | F8.2 | F8.2 — Vertical Retail
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F8.6 | F8.6 — Tiendanube
F2.4 | F2.4 — Concesiones | Finish to Start | 0 | FS | F8.6 | F8.6 — Tiendanube
F1.1 | F1.1 — PIM (Productos) | Finish to Start | 0 | FS | F8.7 | F8.7 — Shopify
F2.4 | F2.4 — Concesiones | Finish to Start | 0 | FS | F8.7 | F8.7 — Shopify
F9.2 | F9.2 — Plataforma SaaS | Finish to Start | 0 | FS | F9.1 | F9.1 — IA embebida
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F10.1 | F10.1 — Consolidador de Padrones
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F10.2 | F10.2 — Planificador de Partido
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F10.2 | F10.2 — Planificador de Partido
F2.16 | F2.16 — Tactica | Finish to Start | 0 | FS | F10.2 | F10.2 — Planificador de Partido
F1.8 | F1.8 — CRM (Personas/Entidades/Padrones) | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F2.13 | F2.13 — Equipos | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F2.26 | F2.26 — Disciplinas | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F2.17 | F2.17 — Competencias | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F2.18 | F2.18 — Torneos | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F1.4 | F1.4 — Eventos & Calendario | Finish to Start | 0 | FS | F10.3 | F10.3 — Federaciones
F1.2 | F1.2 — Finanzas (ERP) | Finish to Start | 0 | FS | F10.4 | F10.4 — Stripe
F1.9 | F1.9 — Cobranza recurrente | Finish to Start | 0 | FS | F10.4 | F10.4 — Stripe
F6.4 | F6.4 — Documentos / Drive del club | Finish to Start | 0 | FS | F10.5 | F10.5 — Google Document AI
F5.5 | F5.5 — Cloudflare R2 | Finish to Start | 0 | FS | F10.5 | F10.5 — Google Document AI
F1.3 | F1.3 — Comunicaciones | Finish to Start | 0 | FS | F10.6 | F10.6 — Brevo
F1.3 | F1.3 — Comunicaciones | Finish to Start | 0 | FS | F10.7 | F10.7 — Telegram

## Subtareas
ID Tarea Principal | Nombre Tarea Principal | ID Subtarea | Nombre Subtarea | Estado | Sub-estado | Propietario | Duracion | Tipo de duracion | Prioridad | % completado | Horas de trabajo | Descripcion
F1.4 | Eventos & Calendario | F1.4.1 | A4.5 - Paridad eventos/planificadores | Abrir | en qa | Yair Levy Wald | 4 | horas | Alto | 90 | 00:00 | DoD: Dialog canonico de eventos montado desde planificadores semanal + mensual. Smoke pasado. EN QA Round 2.
F1.4 | Eventos & Calendario | F1.4.2 | A4.5.1 - Hotfix buscador Personas server-side | Abrir | en desarrollo | Yair Levy Wald | 2 | horas | Alto | 50 | 00:00 | DoD: Buscar sobre 100% personas tenant server-side debounced, matchea nombre+apellido+documento. EN DESARROLLO (Code).

## Problemas
ID Issue | Nombre del Issue | Tarea asociada | Estado | Gravedad | Usuario asignado | Informador | Hora detectado | Fecha de cierre | Etiquetas | Descripcion
I-001 | Buscador de Personas en crear-evento no carga todas las personas | F1.4 — Eventos & Calendario | Abierto | Alto | Yair Levy Wald | Yair Levy Wald | 28-may-2026 |  | tipo:bug ¦ modulo:eventos ¦ fase:F1 | Prefetch con limit(500) deja 2.239 personas fuera. Combobox client-side. Hotfix en F1.4.2.

## README
MATRIZ ADAPTADA A ZOHO PROJECTS - SMV / ClubCore - v4
Generado | 28-may-2026 v4 (Claude Opus). Cambios v4: + columna 'Alcance', conectores nuevos, Proveedores/Compras/Stock divididos
PROPOSITO
Doble proposito | (1) Manifiesto: lo que Claude va a cargar por MCP. (2) Vista paralela: contrastar 1:1 con Zoho post-carga
CAMBIOS v4 (importantes)
+ Columna 'Alcance' | MVP base / Mejoras / Total. Permite ver qué hay que terminar para 'poder lanzar' vs 'completo premium'
+ 3 conectores OAuth login social | Google Sign-In, Microsoft Sign-In, Apple Sign-In (verificado: hoy NO esta implementado, solo magic link)
+ 2 conectores calendario | Microsoft Outlook Calendar, iCloud/CalDAV. Google Calendar movido de F10 a F5
Proveedores en 3 piezas | Modelo de datos (QA humano - ya construido como tipo de entidad+rol con tabla producto_proveedor RLS+cuentas_corrientes), UI gestor MVP (F1 por construir), Mejoras (F6)
Compras / Stock cada uno en 2 | MVP en F1/F2 (lo basico) + Mejoras en F6
Auth / Sesion ahora 'revisar' | Le falta SSO social - se completa al construir los 3 conectores OAuth de F5
NOMENCLATURA UNICA F0-F10
F0 — Base / Infra
F1 — Troncal nucleo ERP+CRM
F2 — Vertical CCBP (Hindu deportivo)
F3 — Portal Cliente (front del socio)
F4 — Validacion Hindu (demo real)
F5 — Switch a produccion (conectores reales)
F6 — Premium ERP (ciclo completo)
F7 — Premium Socio (engagement y revenue)
F8 — Verticales nuevas (otros rubros)
F9 — IA y Plataforma SaaS
F10 — Backlog futuro / sin priorizar
IMPORT VS MCP
Opcion A | XLSX -> Zoho Projects (Settings > Import > Tasks). Mapear columnas
Opcion B (recomendado) | Claude crea proyecto + fases + tareas + dependencias + subtareas + issues por MCP